| BCH ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH *** (Dự thảo) | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Bình Định, ngày tháng 10 năm 2016 |
| --- | --- |

ĐỀ ÁN

# Về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định

# lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

_____

Thực hiện Kế hoạch số 258-KH/TĐTN-TCKT ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xây dựng Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:

#### I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Kế hoạch số 496-KH/TWĐTN-BTC, ngày 17/6/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3. Kế hoạch số 258-KH/TĐTN-TCKT, ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

4. Kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đoàn toàn tỉnh qua các nhiệm kỳ trước và tình hình thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII:

1.1. Thời gian: 03 ngày, dự kiến vào tháng 9/2017.

1.2. Địa điểm: Tại thành phố Quy Nhơn.

##### 2. Số lượng đại biểu Đại hội:

2.1. Đại biểu mời: Dự kiến 160 đại biểu.

- Đại biểu Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Đại biểu nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đang sống tại Quy Nhơn.

- Đại biểu Ban Bí thư và các Ban của Trung ương Đoàn.

- Đại biểu lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể.

- Đại biểu Thường trực các huyện, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Đại biểu nguyên là lãnh đạo Tỉnh đoàn.

- Đại biểu 6 tỉnh, thành đoàn trong cụm thi đua Duyên hải Nam Trung Bộ, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Cục Chính trị Quân đoàn 3 và Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân.

- Đại biểu lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng.

2.2. Đại biểu chính thức: 300 đại biểu.

- Đại biểu đương nhiên (Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XII): 45 đại biểu.

- Đại biểu do đại hội đại biểu cấp dưới bầu: 240 đại biểu.

- Đại biểu chỉ định (5%): 15 đại biểu.

3. Nội dung Đại hội:

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện cấp tỉnh và dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc.

- Bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

4. Chương trình Đại hội:

4.1 Ngày làm việc thứ nhất:

* Buổi sáng: Đón tiếp đại biểu, khai mạc Triển lãm ảnh các hoạt động Đoàn trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.

*  Buổi chiều:

Đại hội phiên thứ nhất:

+ Chào cờ (Hát Quốc ca, Đoàn ca).

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Bầu Đoàn Chủ tịch đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và cử Đoàn Thư ký đại hội.

+ Thông qua Chương trình làm việc của đại hội.

+ Thông qua Quy chế, Nội quy đại hội.

+ Hướng dẫn chuẩn bị tham luận, thảo luận các báo cáo trình đại hội và trù bị Lễ Khai mạc đại hội.

+ Chia tổ thảo luận.

+ Viếng nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quy Nhơn.

4.2. Ngày làm việc thứ hai:

Buổi sáng:

+ Văn nghệ chào mừng.

+ Chào cờ (Hát Quốc ca, Đoàn ca).

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Đoàn Thư ký lên làm việc.

+ Phát biểu khai mạc Đại hội.

+ Thiếu nhi dâng hoa chúc mừng đại hội.

+ Trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XII trình Đại hội Khóa XIII.

+ Trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XII.

+ Phát biểu thảm luận.

+ Phát biểu chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và đáp từ của Đoàn Chủ tịch.

+ Đoàn Thư ký thông qua danh sách các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội, ủng hộ quỹ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ và đáp từ của Đoàn Chủ tịch.

Buổi chiều:

1. Bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XIII (Trình bày Đề án Ban Chấp hành).

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành làm việc.

3. Giải lao.

4. Phát biểu của đại diện cấp ủy, sở, ngành liên quan.

5. Tiếp tục thảo luận tại tổ các báo cáo của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XII.

6. Báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XIII.

4.2. Ngày làm việc thứ ba:

Buổi sáng:

- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo đề cương văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Điều lệ Đoàn sửa đổi.

- Báo cáo kết quả họp phiên thứ nhất của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XIII.

- Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (Thông qua cơ cấu phân bổ của Trung ương Đoàn).

- Ban Kiểm phiếu làm việc.

- Tiếp tục thảo luận, tham luận.

- Tiếp thu, giải trình các ý kiến tại đại hội.

- Báo cáo kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Ban Kiểm phiếu làm việc.

- Khen thưởng nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Tặng quà các đồng chí Ban Chấp hành Khóa XII không tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

- Báo cáo kết quả bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XIII ra mắt nhận nhiệm vụ.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Diễn văn bế mạc Đại hội.

- Chào cờ bế mạc.

5. Các bộ phận điều hành, giúp việc Đại hội:

5.1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội: Do đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng ban, có nhiệm vụ điều hành hoạt động của các tiểu ban giúp việc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

5.2. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội gồm:

5.2.1. Tiểu ban nhân sự đại hội: Do đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng tiểu ban; Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn là bộ phận thường trực tiểu ban có nhiệm vụ:

- Xây dựng Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII.

- Xây dựng Đề án và công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Xây dựng Đề án và công tác chuẩn bị nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Tổng hợp tình hình đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII để phục vụ việc xây dựng báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

- Dự kiến nhân sự tham gia Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc và bộ phận điều hành đại hội.

- Xây dựng các văn bản khác: Quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII, thông tri triệu tập đại biểu, nội quy đại hội, các văn bản phục vụ cho công tác bầu cử...

5.2.2. Tiểu ban nội dung đại hội: Do đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng tiểu ban, Ban Đoàn kết - Tập hợp Thanh niên là bộ phận thường trực tiểu ban có nhiệm vụ sau:

- Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XII, Nghị quyết đại hội...

- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Điều lệ Đoàn sửa đổi.

- Hướng dẫn chuẩn bị nội dung tham luận và thảo luận tại đại hội.

- Xây dựng các văn bản khác: Diễn văn khai mạc, bế mạc, bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, nội dung chương trình làm việc của Đoàn Chủ tịch...

5.2.3 Tiểu ban tuyên truyền đại hội: Do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng tiểu ban, giao Ban Tuyên giáo chịu trách nhiệm trực tiếp tham mưu trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các nội dung sau:

- Nội dung phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Chuẩn bị nội dung đặc san chào mừng đại hội và kế hoạch phối hợp tuyên truyền về đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền:

+ Tổng hợp hình ảnh về các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 và kế hoạch tổ chức triển lãm.

+ Chuẩn bị nội dung tuyên truyền trực quan: Khẩu hiệu, pa nô chào mừng đại hội, logo, huy hiệu đại hội...

- Chuẩn bị công tác trang trí đại hội, địa điểm chụp hình.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc đại hội.

- Xây dựng chương trình văn nghệ và phóng sự đại hội phát tại dạ hội chào mừng đại hội thành công.

5.2.4. Tiểu ban hậu cần, phục vụ đại hội: Do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn làm trưởng tiểu ban, Văn phòng là bộ phận thường trực tiểu ban có nhiệm vụ:

- Xây dựng dự trù chi tiết kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII và kinh phí cho đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội: Hội trường, điều kiện ăn, nghỉ, đưa đón đại biểu, quà tặng...

- In ấn, cấp phát tài liệu của đại hội cho đại biểu mời, đại biểu chính thức, phóng viên báo, đài...

- Liên hệ các cơ quan chức năng hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian chuẩn bị và tổ chức đại hội.

5.3. Đoàn Chủ tịch Đại hội: Dự kiến 09 đồng chí (gồm 04 đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tại cơ quan Tỉnh đoàn, 03 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tại cơ sở, 01 đồng chí Thường trực Huyện đoàn là người dân tộc), có nhiệm vụ điều hành nội dung chương trình làm việc đã được đại hội thông qua và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức đại hội.

5.4. Đoàn Thư ký Đại hội: Dự kiến có 02 đồng chí, có nhiệm vụ ghi chép toàn bộ diễn biến đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội.

5.5. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu: Dự kiến có 05 đồng chí, có nhiệm vụ  thẩm tra tư cách đại biểu chính thức dự đại hội và báo cáo để đại hội xem xét quyết định; tiếp nhận và giải quyết đơn thư có liên quan đến đại biểu dự đại hội.

5.6. Ban Kiểm phiếu: Dự kiến 11 đồng chí, có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc và cách tiến hành bầu cử; phát phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử; xem xét và báo cáo với Đoàn Chủ tịch đại hội những trường hợp vi phạm nguyên tắc bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về bầu cử; lập biên bản bầu cử.

#### 6. Nội quy, trang phục và chế độ tài chính của Đại hội:

6.1. Quy chế Đại hội: Được phát và phổ biến đến từng đại biểu và cán bộ phục vụ Đại hội.

6.2. Trang phục Đại hội:

6.2.1. Phiên khai mạc và bế mạc Đại hội:

- Nam: Mặc áo Thanh niên Việt Nam, quần tây sẫm màu, đeo caravat, huy hiệu Đoàn và các huy chương, kỷ niệm chương của Đoàn (nếu có).

- Nữ: Mặc áo dài Đoàn, huy hiệu Đoàn và các huy chương, kỷ niệm chương của Đoàn (nếu có).

6.2.2. Các phiên họp khác:

- Nam: Mặc áo trắng, quần tây sẫm màu, đeo caravat, đeo huy hiệu Đoàn.

- Nữ: Mặc trang phục áo dài, đeo huy hiệu Đoàn.

6.2.3. Đại biểu các lực lượng vũ trang mặc quân phục theo quy định và đại biểu là người dân tộc thiểu số mặc trang phục của dân tộc mình tại các phiên đại hội.

6.3. Chế độ tài chính:

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho công tác tổ chức, tiền ăn, nghỉ, xe đưa đón đại biểu trong thời gian diễn ra đại hội, áo đồng phục Thanh niên Việt Nam, áo dài Đoàn và huy hiệu Đoàn cho đại biểu chính thức của đại hội; kinh phí cho đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội.

- Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đảm bảo kinh phí đi lại, ăn, nghỉ và chi phí khác cho đại biểu từ địa phương, đơn vị đến nơi dự đại hội và ngược lại; chi phí cho hoạt động của đoàn đại biểu địa phương, đơn vị mình trong thời gian tham gia đại hội.

7. Tài liệu của Đại hội:

7.1. Tài liệu cho đại biểu Đại hội bao gồm:

- Chương trình Đại hội.

- Dự thảo Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 trình Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII.

- Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Quy chế Đại hội.

- Hướng dẫn sinh hoạt cho các đại biểu tại Đại hội.

7.2. Tài liệu cho khách mời: Bao gồm các tài liệu trên, trừ các tài liệu về nhân sự Đại hội.

III. TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Năm 2016: Quý III, Quý IV.

- Hướng dẫn việc chuẩn bị tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII (Hoàn thành tháng 10/2016).

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có văn bản chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII (Hoàn thành tháng 10/2016).

- Hướng dẫn và xây dựng đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn các cấp tại đại hội mãn nhiệm kỳ (Hoàn thành tháng 10/2016).

- Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc để chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên (hoàn thành tháng 10/2016).

- Xây dựng đề cương chi tiết Báo cáo của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XII trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII (Hoàn thành giữa tháng 11/2016).

- Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII và báo cáo xin ý kiến các Ban của Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy (Hoàn thành tháng 11/2016).

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý đề cương chi tiết báo cáo của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XII trình Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII (Hoàn thành cuối tháng 12/2016).

2. Năm 2017:

2.1. Quý I:

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm rút kinh nghiệm: Cấp cơ sở (Hoàn thành giữa tháng 02/2017); cấp huyện (Hoàn thành cuối tháng 4/2017).

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở (Từ tháng 01/2017 và hoàn thành trong tháng 5/2017).

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện (Từ tháng 01/2017 và hoàn thành trong tháng 7/2017).

- Tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh đề cương chi tiết, tiến hành dự thảo Báo cáo (Lần I) của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XII trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII, xây dựng dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII (Hoàn thành giữa tháng 02/2017) và lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XII (Hoàn thành cuối tháng 02/2017).

- Tiếp thu ý kiến đóng góp đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo (Lần 2) của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XII trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII; dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Hoàn thành trong tháng 3/2017).

- Báo cáo xin ý kiến các Ban của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ XIII và một số nội dung liên quan khác (Hoàn thành tháng 4/2017).

2.2. Quý II:

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý của đại hội Đoàn các cấp, các Ban của Tỉnh ủy, các đơn vị liên quan và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh đoàn vào dự thảo Báo cáo (Lần 3) của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XII trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII (Hoàn thành đầu tháng 5/2017).

- Tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo (Lần 4) của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XII (Hoàn thành trong tháng 5/2017).

- Chỉ đạo đại hội các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc theo kế hoạch thời gian đề ra (Hoàn thành giữa tháng 7/2017).

- Họp Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thông qua các Báo cáo của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XII; thảo luận thống nhất về nhân sự Ban Chấp hành Khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và một số vấn đề quan trọng khác (Hoàn thành cuối tháng 6/2017).

- Tiến hành các bước giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo quy trình (Hoàn thành trong tháng 8/2017).

2.3. Quý III:

- Hoàn chỉnh nội dung và công tác nhân sự của đại hội trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét quyết định (Cuối tháng 7/2017).

- Họp Ban Chấp hành Tỉnh đoàn phiên cuối, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, hoàn chỉnh công tác chuẩn bị đại hội và quyết định triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII (Giữa tháng 8/2017).

- Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII (Dự kiến tháng 9/2017).

- Tiến hành các công việc, thủ tục sau đại hội theo quy định (Hoàn thành trong tháng 9/2017).

|  | BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA XII |
| --- | --- |