| HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số: 01 - KH/TWHSV Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2015 |  |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình “Hành trình Bài ca sinh viên 2015”

CHỦ ĐỀ: TỰ HÀO SINH VIÊN VIỆT NAM

----------------------

Chào mừng thành công lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2015), hướng tới lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình bài ca sinh viên 2015” với chủ đề Tự hào Sinh viên Việt Nam, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Chào mừng thành công lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên trên cả nước.

- Hướng tới lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX.

- Góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Tăng cường sự đoàn kết, giao lưu giữa sinh viên các trường.

- Tìm ra những tài năng ca nhạc là những sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng.

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Viettel thực hiện chương trình.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung chính

Chương trình được tổ chức dưới hình thức một cuộc thi ca nhạc của sinh viên hoặc nhóm sinh viên đang theo học tại các Đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc mang chủ đề “Tự hào Sinh viên Việt Nam”. Cuộc thi có 4 vòng thi, cụ thể như sau (chi tiết trong Thể lệ kèm theo):

1.1. Vòng 1: Sơ khảo và bình chọn lần 1 (bình chọn online)

- Thời gian: Từ ngày 09/10/2015 đến ngày 26/02/2015

- Hình thức thi: Bình chọn online.

- Số trường: 250 trường. Mỗi trường tổ chức chương trình biểu diễn và quay hình 3 tiết mục xuất sắc nhất, sau đó đăng lên fanpage và website chính thức của chương trình để bình chọn.

- Số lượng tiết mục được chọn: Từ các tiết mục dự thi, BGK lựa chọn 160 tiết mục xuất sắc chia theo 8 cụm (mỗi cụm 20 tiết mục) vào Vòng 2.

- Danh sách các cụm như sau:

+ Cụm 1: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn.

+ Cụm 2: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

+ Cụm 3: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

+ Cụm 4: Hà Nội.

+ Cụm 5: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai.

+ Cụm 6: TP. Hồ Chí Minh.

+ Cụm 7: Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Ninh Thuận.

+ Cụm 8: Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau.

1.2. Vòng 2: Bình chọn lần 2 (bình chọn tiết mục)

- Thời gian: Từ ngày 27/02/2015 đến ngày 31/03/2015.

- Hình thức thi:

+ Các thí sinh có tiết mục được lựa chọn sẽ tự dàn dựng, quay phim, thu âm 1 video clip mới (tiết mục mới) sau đó sau đó được đăng lên fanpage và website chính thức của chương trình để bình chọn.

- Số lượng tiết mục được chọn: từ 160 tiết mục lựa chọn 80 tiết mục xuất sắc vào vòng 3 (mỗi cụm 10 tiết mục).

1.3. Vòng 3: Chung kết khu vực (tổ chức thi tại 8 cụm)

- Thời gian: Từ 04/04/2014 – 26/04/2015.

- Hình thức thi: Tổ chức thi trực tiếp theo cụm.

- Địa điểm:

+ Cụm 1: Thái Nguyên (tổ chức thi ngày 3/4/2015).

+ Cụm 2: Bắc Ninh (tổ chức thi ngày 5/4/2015).

+ Cụm 3: Hải Phòng (tổ chức thi ngày 10/4/2015).

+ Cụm 4: Hà Nội (tổ chức thi ngày 12/4/2015).

+ Cụm 5: Thừa Thiên – Huế (tổ chức thi ngày 19/4/2015).

+ Cụm 6: TP. Hồ Chí Minh (tổ chức thi ngày 17/4/2015).

+ Cụm 7: Bình Dương (tổ chức thi ngày 24/4/2015).

+ Cụm 8: Cần Thơ (tổ chức thi ngày 26/4/2015).

- Số lượng tiết mục được chọn: từ 80 tiết mục ở 8 cụm thi lựa chọn 16 tiết mục xuất sắc nhất (mỗi cụm 2 tiết mục) được vào đêm chung kết toàn quốc.

1.4. Vòng 4: Đêm chung kết toàn quốc

- Thời gian: Ngày 19/05/2015.

- Địa điểm: Cung Thể thao Quần Ngựa – Hà Nội (dự kiến).

- Hình thức thi: Thi trực tiếp với 16 tiết mục dự thi.

2. Hoạt động truyền thông:

Gồm các hoạt động tuyên truyền, game mini, buổi giao lưu nhằm mục đích kết nối các bạn sinh viên tham gia và cổ vũ chương trình.

2.1. Truyền thông đa phương tiện

Ban Tổ chức sẽ tạo ra các sân chơi trực tuyến trên trang web chính của chương trình với nội dung tìm hiểu về truyền thống Hội Sinh viên, các vấn đề giáo dục – xã hội, xu hướng tuổi trẻ.

2.2. Các hoạt động – sự kiện tại các trường và vòng chung kết khu vực:

- Các gian hàng giới thiệu sản phẩm, tặng quà cho sinh viên tại các trường trong ngày diễn ra sự kiện để quay phim thực hiện video clip ca nhạc dự thi vòng 1.

- Trò chơi nhỏ, giao lưu nhân chứng lịch sử, các hoạt động tìm hiểu lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào học sinh – sinh viên trong các ngày diễn ra hội thi.

IV. KINH PHÍ

Tập đoàn viễn thông Viettel có trách nhiệm về kinh phí để triển khai thực hiện chương trình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- Thành lập Ban Tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội Sinh viên các tỉnh, thành và các Hội Sinh viên trực thuộc tham gia chương trình.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện chương trình.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền về chương trình.

- Làm việc với các đơn vị liên quan, phối hợp Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường đại học trực thuộc triển khai chương trình.

- Phối hợp xây dựng kịch bản, tổ chức các nội dung của chương trình.

- Giao Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam là đơn vị thường trực tổ chức chương trình.

2. Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- Chỉ đạo Hội Sinh viên các trường trực thuộc tham gia.

- Tuyên truyền rộng rãi nội dung của chương trình tới đầy đủ sinh viên.

- Đoàn – Hội Sinh viên các trường: chuẩn bị địa điểm tổ chức vòng 1, nhận danh sách các tiết mục dự thi, lựa chọn 3 tiết mục xuất sắc nhất của trường gửi về cho BTC.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Xây dựng kế hoạch, thể lệ chương trình: Từ 9/2014 – 12/2014.

- Triển khai đến các cơ sở Hội: Từ 12/2014 – 01/2015.

- Thực hiện chương trình: Từ 9/1/2015 – 19/5/2015.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư TWĐ (để b/c); - Đ/c Chủ tịch Hội SVVN (để b/c); - Trung tâm HT&PT SVVN (để t/h); - Hội SV các đơn vị tham gia (để t/h); - Tập đoàn viễn thông Viettel (để p/h); - Lưu VP. | TM. THƯỜNG TRỰC BAN THƯ KÝ TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC (đã ký) Bùi Quang Huy |
| --- | --- |