BCH ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH                  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 301 -KH/TĐTN-PT      		          Bình Định, ngày 21 tháng 2 năm 2017

# KẾ HOẠCH

# Tổ chức các hoạt động truyền thông tư vấn hướng nghiệp

# và giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2017

# ----------

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm cung cấp thông tin, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, đến trực tiếp đoàn viên, thanh niên tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, thông qua đó khuyến khích thanh niên chọn nghề và tìm kiếm cơ hội việc làm.

- Giúp đoàn viên thanh niên và học sinh có kiến thức về lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, tiếp cận các mô hình kinh tế đạt hiệu quả, qua đó động viên thanh niên làm giàu chính đáng bằng việc tự khởi nghiệp cho mình, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp cho địa phương.

- Định hướng nghề nghiệp cho học sinh, trang bị kiến thức, kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trường nghề; thông tin về nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, giải quyết được việc làm và định hướng nghề cho đoàn viên thanh niên và học sinh lựa chọn được cho mình một nghề phù hợp với năng lực của bản thân và nhu cầu xã hội đang cần, đồng thời tư vấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và khởi sự doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Thời gian thực hiện

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động truyền thông tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, giới thiệu việc làm cho thanh niên và bồi dưỡng kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên năm 2017 được diễn ra tại 30 điểm trên địa bàn tỉnh. Thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 10/2017. (Có danh sách dự kiến về địa điểm, thời gian tổ chức kèm theo)

2. Đối tượng tham gia

- Thanh niên và người lao động chưa có việc làm, việc làm không ổn định và chưa qua đào tạo nghề.

- Bộ đội xuất ngũ, lao động có nhu cầu học nghề, khởi nghiệp, mở rộng phát triển kinh tế hộ cá thể, hộ gia đình.

- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh THPT trên địa bàn tỉnh.

- Các cấp bộ Đoàn – Hội từ huyện đến cơ sở, cán bộ chuyên trách có liên quan ở xã, phường, thị trấn.

- Thành viên các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, chủ các mô hình thanh niên tham gia sản xuất kinh doanh tại địa phương.

- Báo cáo viên, cán bộ Đoàn, Hội tại cơ sở.

- Doanh nghiệp có nhu tuyển dụng lao động trên địa bàn, doanh nghiệp có chức năng tuyển dụng lao động xuất khẩu, tuyển sinh du học nước ngoài.

3. Số lượng

- Đối với các điểm tư vấn tại xã: Số lượng tham gia tại một điểm 100 người (danh sách đối tượng tham gia do đơn vị đăng cai khảo sát, lập danh sách).

- Đối với các điểm trường ĐH, CĐ, THPT: Số lượng tham gia tại một điểm 300 học sinh, sinh viên (danh sách học sinh, sinh viên tham gia do nhà trường thông báo triệu tập và lập danh sách).

4. Nội dung hoạt động cụ thể

4.1. Công tác tuyên truyền tư vấn nghề, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên

- Cung cấp các thông tin về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về học nghề, lập nghiệp và việc làm cho thanh niên. Thông tin điều kiện được vay vốn khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp, vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, học nghề và giải quyết việc làm từ Ngân hàng CSXH, các Ngân hàng thương mại tại địa phương và Quỹ hỗ trợ thanh niên niên Bình Định lập nghiệp do Tỉnh đoàn quản lý.

- Giới thiệu các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi tại địa phương, các mô hình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả trên địa bàn.

- Tổ chức truyền thông chuyên đề về nghề nghiệp, việc làm; Tư vấn, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về nghề nghiệp và việc làm, thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, nhu cầu của tỉnh và đất nước về nguồn nhân lực hiện nay và xu hướng phát triển trong thời gian tới.

- Cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu sử dụng lao động của các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cơ hội tham gia học nghề tại các trường, trung tâm và các cơ sở có dạy nghề trên địa bàn tỉnh, thông tin về thị trường du học nước ngoài, xuất khẩu lao động.

4.2. Công tác hướng nghiệp, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về nghề nghiệp, việc làm

- Truyền thông hướng nghiệp cho học sinh THPT, thông tin công tác tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng, trường nghề trong năm 2017. Thông tin thị trường du học nước ngoài và xuất khẩu lao động cho học sinh đủ điều kiện tham gia.

- Hướng dẫn, trang bị các kỹ năng cần thiết đối với người lao động tìm việc làm, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng xin việc, thuyết trình cho sinh viên trước khi ra trường, tổ chức phỏng vấn giả định tìm việc giữa sinh viên và nhà tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực chất lượng cao theo ngành nghề đã được đào tạo để đi làm việc ở nước ngoài.

- Cung cấp thông tin về việc làm, giới thiệu chiến lượt phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, khu vực hiện nay và thời gian tới.

- Cung cấp những thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc làm, vay vốn khởi nghiệp và hỗ trợ vay vốn xuất khẩu lao động, du học nước ngoài… đến trực tiếp học sinh, sinh viên đạt yêu cầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn

- Giao Ban Phong trào Tỉnh đoàn trực tiếp theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung đã đề ra và đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.

- Giao cho Trung tâm Dạy nghề - Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh trực tiếp xây dựng nội dung chương trình truyền thông; tài liệu tuyên truyền, lập dự toán kinh phí; mời giảng viên, báo cáo viên, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, các trường, cơ sở đào tạo…; tham gia tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên theo từng thời điểm phù hợp với các đối tượng được tham gia và đạt kết quả; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

2. Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn các trường  Đại học, cao đẳng

- Phối hợp cùng Trung tâm Dạy nghề - Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh khảo sát chọn địa điểm tổ chức gắn với các hoạt động của Tháng thanh niên, Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi; khảo sát nhu cầu của đoàn viên, thanh niên và người lao động trên địa bàn về nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm, tuyển sinh học nghề, du học nước ngoài, xuất khẩu lao động, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật.

- Chủ động báo cáo và xin ý kiến cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để công tác tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn đạt kết quả.

- Phối hợp tổ chức thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn - Hội cơ sở thông báo đến toàn bộ đoàn viên thanh niên, người lao động trên địa bàn chưa có việc làm, việc làm không ổn định và chưa qua đào tạo nghề có nhu cầu, thanh niên có mô hình sản xuất giỏi trên địa bàn cùng tham gia.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức: Có dự trù kinh phí chi tiết riêng.

2. Tiến độ thực hiện

- Từ 20/2/2017 đến 28/2/2017: Khảo sát chọn địa điểm tổ chức và thời gian thực hiện.

- Từ 01/3/2017 đến 30/9/2017: Tổ chức các hoạt động truyền thông về tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên tại các địa điểm đã được khảo sát và thống nhất.

- Từ ngày 01/10/2017 đến 30/10/2017: Tổng kết hoạt động truyền thông.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chương trình truyền thông về tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn các trường Đại học, Cao đẳng phối hợp với Trung tâm Dạy nghề - Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh triển khai thực hiện đạt kết quả tốt các nội dung trên.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:					      PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Kho bạc NN;						                    (đã ký)

- TT, các ban Tỉnh đoàn;

- Các huyện, thị, thành đoàn,

đoàn các trường ĐH, CĐ;	              		       Lương Đình Tiên

- Trung tâm DN – GTVL TN tỉnh;

- Lưu VP, PT(32b).

| DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN |
| --- |
| (Kèm theo Kế hoạch số -KH/TĐTN-PT, ngày /2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định) |
| STT | ĐƠN VỊ | SỐ ĐIỂM TỔ CHỨC | DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN | GHI CHÚ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Huyện Hoài Ân | 6 | Tháng 3, 4 | 04 điểm xã, 02 điểm trường THPT |
| 2 | Huyện An Lão | 2 | Tháng 4 | 02 điểm xã |
| 3 | Huyện Hoài Nhơn | 4 | Tháng 4 | 02 điểm xã, 02 điểm trường |
| 4 | Huyện Phù Mỹ | 4 | Tháng4, 6 | 02 điểm xã, 02 điểm trường THPT |
| 5 | Huyện Phù Cát | 3 | Tháng 4,6 | 02 điểm xã, 01 điểm trường THPT |
| 6 | Thị xã An Nhơn | 2 | Tháng 5 | 02 điểm xã |
| 7 | Huyện Tuy Phước | 1 | Tháng 5 | 01 điểm xã |
| 8 | Huyện Vân Canh | 1 | Tháng 7 | 01 điểm xã |
| 9 | Huyện Vĩnh Thạnh | 2 | Tháng 7 | 02 điểm xã |
| 10 | Huyện Tây Sơn | 3 | Tháng 2, 6 | 01 điểm xã, 02 điểm trường THPT |
| 11 | Thành phố Quy Nhơn | 1 | Tháng 5 | 01 điểm xã |
| 12 | Cao Đẳng Nghề Quy Nhơn | 1 | Tháng 5 | 01 điểm trường |
| Tổng cộng: | 30 |  |  |